## Baletić
TJEDAN | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV
Opis projektnih aktivnosti | 28.02.-07.03 | 08.03.-14.03. | 15.03.-21.03. | 22.03.-28.03. | 29.03.-04.04. | 05.04.-11.04 | 12.04.-17.04 | 18.04.-24.04 | 25.04.-02.05 | 03.05-09.05 | 10.5.-16.5. | 17.5.-23.5. | 24.5.-30.5. | 31.5.-6.6.
1. FAZA PROJEKTA
Planiranje projekta | 2 |  | 1
Organizacija projektnih aktivnosti | 1 | 1 |  | 1
2. FAZA PROJEKTA
Prikupljanje podataka | 3 | 2
Čišćenje podataka |  |  | 2
Razvoj neanotiranog korpusa |  |  | 4
Anotacija korpusa |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2
Kontrola kvalitete | [9 empty] | 2 | 3 | 3 | 2
3. FAZA PROJEKTA
Analiza projekta | [12 empty] | 2
Završni izvještaj | [13 empty] | 5
Izrada završne prezentacije | [13 empty] | 3
UKUPNO | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 43

## Bebić
TJEDAN | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV
Opis projektnih aktivnosti | 28.02.-07.03 | 08.03.-14.03. | 15.03.-21.03. | 22.03.-28.03. | 29.03.-04.04. | 05.04.-11.04 | 12.04.-17.04 | 18.04.-24.04 | 25.04.-02.05 | 03.05-09.05 | 10.5.-16.5. | 17.5.-23.5. | 24.5.-30.5. | 31.5.-6.6.
1. FAZA PROJEKTA
Planiranje projekta | 2 |  | 1
Organizacija projektnih aktivnosti | 2 | 1
2. FAZA PROJEKTA
Prikupljanje podataka | 3 | 2
Čišćenje podataka |  |  | 3
Razvoj neanotiranog korpusa |  |  | 4
Anotacija korpusa |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1
Kontrola kvalitete |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 3 | 2
3. FAZA PROJEKTA
Analiza projekta | [12 empty] | 2
Završni izvještaj | [13 empty] | 5
Izrada završne prezentacije | [13 empty] | 2
UKUPNO | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 46

## Biloš
TJEDAN | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV
Opis projektnih aktivnosti | 28.02.-07.03 | 08.03.-14.03. | 15.03.-21.03. | 22.03.-28.03. | 29.03.-04.04. | 05.04.-11.04 | 12.04.-17.04 | 18.04.-24.04 | 25.04.-02.05 | 03.05-09.05 | 10.5.-16.5. | 17.5.-23.5. | 24.5.-30.5. | 31.5.-6.6.
1. FAZA PROJEKTA
Planiranje projekta | 2 |  | 1
Organizacija projektnih aktivnosti | 1 | 1
2. FAZA PROJEKTA
Prikupljanje podataka | 3 | 2
Čišćenje podataka |  |  | 2 | 1
Razvoj neanotiranog korpusa |  |  | 4
Anotacija korpusa |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1
Kontrola kvalitete | [9 empty] | 2 | 3 | 3 | 3
3. FAZA PROJEKTA
Analiza projekta | [12 empty] | 2
Završni izvještaj | [13 empty] | 5
Izrada završne prezentacije | [13 empty] | 2
UKUPNO | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 44

## Carević
TJEDAN | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV
Opis projektnih aktivnosti | 28.02.-07.03 | 08.03.-14.03. | 15.03.-21.03. | 22.03.-28.03. | 29.03.-04.04. | 05.04.-11.04 | 12.04.-17.04 | 18.04.-24.04 | 25.04.-02.05 | 03.05-09.05 | 10.5.-16.5. | 17.5.-23.5. | 24.5.-30.5. | 31.5.-6.6.
1. FAZA PROJEKTA
Planiranje projekta | 2 |  | 1
Organizacija projektnih aktivnosti | 2 | 1
2. FAZA PROJEKTA
Prikupljanje podataka | 3 | 2
Čišćenje podataka |  |  | 3
Razvoj neanotiranog korpusa |  |  | 4
Anotacija korpusa |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1
Kontrola kvalitete |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 5
3. FAZA PROJEKTA
Analiza projekta | [12 empty] | 2
Završni izvještaj | [13 empty] | 5
Izrada završne prezentacije | [13 empty] | 2
UKUPNO | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 54

## Grahovac
TJEDAN | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV
Opis projektnih aktivnosti | 28.02.-07.03 | 08.03.-14.03. | 15.03.-21.03. | 22.03.-28.03. | 29.03.-04.04. | 05.04.-11.04 | 12.04.-17.04 | 18.04.-24.04 | 25.04.-02.05 | 03.05-09.05 | 10.5.-16.5. | 17.5.-23.5. | 24.5.-30.5. | 31.5.-6.6.
1. FAZA PROJEKTA
Planiranje projekta | 2 |  | 1
Organizacija projektnih aktivnosti | 2 | 1
2. FAZA PROJEKTA
Prikupljanje podataka | 3 | 2
Čišćenje podataka |  |  | 3
Razvoj neanotiranog korpusa |  |  | 4
Anotacija korpusa |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1
Kontrola kvalitete |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 3 | 3 | 4
3. FAZA PROJEKTA
Analiza projekta | [12 empty] | 2
Završni izvještaj | [13 empty] | 5
Izrada završne prezentacije | [13 empty] | 2
UKUPNO | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 49

## Pastorčić
TJEDAN | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV
Opis projektnih aktivnosti | 28.02.-07.03 | 08.03.-14.03. | 15.03.-21.03. | 22.03.-28.03. | 29.03.-04.04. | 05.04.-11.04 | 12.04.-17.04 | 18.04.-24.04 | 25.04.-02.05 | 03.05-09.05 | 10.5.-16.5. | 17.5.-23.5. | 24.5.-30.5. | 31.5.-6.6.
1. FAZA PROJEKTA
Planiranje projekta | 2 |  | 1
Organizacija projektnih aktivnosti | 1 | 1 |  | 1 | 1
2. FAZA PROJEKTA
Prikupljanje podataka | 3 | 2
Čišćenje podataka |  |  | 2
Razvoj neanotiranog korpusa |  |  | 4
Anotacija korpusa |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Kontrola kvalitete |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 | 3 | 3 | 3
3. FAZA PROJEKTA
Analiza projekta | [12 empty] | 2
Završni izvještaj | [13 empty] | 5
Izrada završne prezentacije | [13 empty] | 2
UKUPNO | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 44